LA REVISIONE PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI E LE FONTI DI FINANZIAMENTO: CAPIENZA DELLE FONTI COME LIMITE AL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO.

Sebbene l'art. 60 imponga l'obbligo di inserire clausole di revisione prezzi e riconosca un diritto dell'appaltatore al verificarsi di determinate condizioni, tale diritto non è illimitato o incondizionato, ma trova un vincolo oggettivo e invalicabile nella disponibilità delle specifiche fonti di finanziamento previste dalla stessa norma.

L'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che la revisione prezzi è obbligatoria nei documenti di gara iniziali. Ciò significa che l'appaltatore ha effettivamente un diritto potestativo a che la revisione sia applicata una volta che si verifichino le condizioni oggettive (variazione superiore al 3% del costo complessivo e operante per l'80% del valore eccedente il 5%).

Tuttavia, la norma prosegue indicando espressamente le fonti di finanziamento che le stazioni appaltanti devono utilizzare per far fronte ai maggiori oneri derivanti da tale revisione.

La circostanza che il legislatore abbia voluto per altro indicare le fonti di finanziamento deve trovare un senso logico e razionale che rileva razionalmente solo nel vincolo delle Fonti di Finanziamento.

Le fonti elencate (Accantonamento per imprevisti nel quadro economico, Ribassi d'asta non diversamente destinati, Somme disponibili da interventi ultimati) non sono invero esempi a cui il legislatore si è ispirato, ma rappresentano, per come la norma è scritta, le uniche e tassative fonti di copertura previste dalla legge per le revisioni prezzi.

Questa indicazione specifica delle fonti di finanziamento ha un significato giuridico e contabile ben preciso che possiamo sintetizzare in alcuni punti centrali e precisamente:

- Principio di legalità della spesa pubblica: Gli enti pubblici possono spendere solo nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge. Se la legge definisce le fonti per un determinato onere, l'ente non può ricorrere ad altre fonti non previste o generare spese non coperte.

- Salvaguardia degli equilibri di bilancio: L'ente pubblico opera in un contesto di bilancio vincolato. Riconoscere un diritto alla revisione prezzi senza limitarlo alle risorse effettivamente disponibili e individuate dalla legge porterebbe a un potenziale squilibrio finanziario inaccettabile per l'Amministrazione specie se dovesse accade per più contratti in un arco temporale ravvicinato.

- Deroga al principio di invariabilità del corrispettivo: La revisione prezzi è, di fatto, una deroga al principio generale di invariabilità del corrispettivo contrattuale. In quanto deroga, deve essere interpretata in maniera restrittiva e circoscritta ai limiti previsti dalla stessa norma derogatoria.

### In buona sostanza nel caso di specie possiamo affermare che, per i principi sopra rammentati, la "capienza" delle fonti come costituisce un limite al diritto soggettivo del privato.

Se le fonti di finanziamento indicate dall'art. 60, comma 2, non presentano sufficiente capienza, il diritto dell'appaltatore, pur essendo astrattamente riconosciuto dalla norma e dalla clausola contrattuale, non può trovare una concreta soddisfazione economica.

- L'obbligo per la stazione appaltante di riconoscere la revisione scatta al verificarsi delle condizioni oggettive.

- L'erogazione della maggiore somma è condizionata alla disponibilità delle risorse dalle fonti tassativamente previste.

Se queste risorse sono esaurite o insufficienti, la stazione appaltante non è tenuta a trovare altre fonti di finanziamento al di fuori di quelle indicate dall'articolo 60, comma 2. Il diritto dell'appaltatore diventa, in tal caso, un diritto "senza copertura", e non può essere esercitato in concreto.

Questo approccio è in linea con la giurisprudenza consolidata in materia di spese pubbliche e con l'esigenza di tutelare la finanza pubblica, spesso ribadita anche in altri contesti dove l'erogazione di somme è subordinata all'effettiva disponibilità di fondi specifici (si pensi ai contributi o rimborsi a carico di fondi speciali).

Anche per la stessa Corte Costituzionale, il principio di equilibrio di bilancio (Art. 81 Cost., con riferimento anche al buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione ex Art. 97 Cost.) assume una rilevanza tale da poter effettivamente "anestetizzare" (o, più precisamente, far recedere) diritti soggettivi di mera natura economica, che non attengono ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) relative a diritti fondamentali. (sentenze nn. 17/2022, 226/2021, 106/2021, 235/2022 la disponibilità finanziaria sia un vincolo ineludibile per le spese pubbliche, comprese quelle derivanti da pretese economiche che ovviamente non attengono a livelli essenziali delle prestazioni, sentenza n. 275/2016).

Del resto, il privato non può vantare un diritto a che la pubblica amministrazione trovi sempre e comunque i fondi necessari per soddisfare ogni sua pretesa economica, soprattutto se ciò mette a repentaglio la capacità dell'ente di erogare servizi pubblici essenziali o di mantenere la propria stabilità finanziaria. Questo per salvaguardare la funzionalità dell'ente e la sua capacità di continuare a operare nell'interesse pubblico.

Nel caso della revisione dei prezzi negli appalti, la giurisprudenza ha spesso bilanciato il diritto dell'appaltatore a un equo compenso e all'equilibrio economico del contratto con la necessità della Pubblica Amministrazione di rispettare i principi di finanza pubblica e di buona gestione delle risorse. In periodi di crisi economica o di fluttuazioni dei prezzi, le norme sulla revisione prezzi storicamente hanno previsto limiti stringenti o condizioni specifiche (es. disponibilità di fondi nel bilancio dell'ente appaltante).

Se l'ente non quindi ha la disponibilità finanziaria o se il riconoscimento di tale diritto comprometterebbe gravemente il bilancio (e di conseguenza, la capacità di erogare servizi essenziali alla collettività), la pretesa economica dell'appaltatore può essere compressa o anche negata, proprio in virtù della prevalenza della salvaguardia dell'equilibrio finanziario.

Esempio di articolo da inserire nel testo del contratto di appalto di servizi:

Le parti, di comune accordo, dichiarano che, esclusivamente nei limiti delle risorse di cui all’art. 60, comma 3, del D.Lgs 36/2023, come per altro sottolineato nei commi 1 e 2 dell’art. 9 del medesimo decreto legislativo, laddove si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, ivi compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, l’appaltatore, ha diritto alla rinegoziazione del prezzo. Il diritto è condizionato alla disponibilità delle risorse tassativamente previste nelle fattispecie di cui all’art. 60 del D.Lgs 36/2023 e quando la variazione del costo del servizio, in aumento sia superiore al 5 per cento dell’importo complessivo di contratto stipulato e opera nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire (rimanendo quindi ex lege, ogni scostamento inferiore a tale percentuale (5%), quale variazione allocabile alla normale alea del contratto commutativo)

Le parti danno atto che il meccanismo di variazione del prezzo si applica di converso anche in caso di diminuzione del prezzo a vantaggio del committente, così come indicato nell’art. 60 del D.Lgs 36/2023.

Le parti danno atto che in attuazione di quanto stabilito nell’art. 60, comma 3, del D.Lgs 36/2023, a fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al presente contratto si utilizza come indice il seguente (…).